Додаток

до проєкту рішення  міської ради

Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

на 2021 – 2024 роки

- Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України до повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту належить забезпечення цивільного захисту на відповідній території, а також розроблення та забезпечення реалізації регіональних, місцевих програм у цій сфері, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.

Відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні пріоритетним напрямком діяльності  органів місцевого самоврядування базового рівня є забезпечення належного захисту населення і територій громад від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, в першу чергу попередження та гасіння пожеж.

У 2018 - 2020 роках проблеми у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Арцизького району частково розв'язувалися у межах “Районної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Арцизького району на 2018 – 2021 роки” затвердженої рішенням районної ради від 20 грудня 2017 року № 511-VIІ, завдяки якій з районного бюджету здійснювалась закупівля паливно-мастильних матеріалів для Державної пожежно-рятувальної частини м. Арциз (далі - ДПРЧ-11 м. Арциз) на ліквідацію пожеж, загорань та ліквідацію надзвичайних ситуацій та подій. З районного та міського бюджетів виділено 130 тис. гривень на придбання метало черепиці для капітального ремонту даху пожежного депо.

Необхідність розроблення програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на 2021 – 2024 роки (далі - Програма) викликана зростанням кількості надзвичайних ситуацій та пожеж.

Так,  протягом 2018 року в Арцизькому районі сталося  71 небезпечна подія – далі НП. Серед яких – НП техногенного характеру – пожежі та загорання – 67 випадків, (загиблих -2, постраждалих – 0, врятовано – 0), ДТП – 0 випадків, виявлення вибухонебезпечних предметів – 0 випадків; НП соціального характеру  – 2 випадки, з них надання допомоги по відчиненню дверей – 2 випадки; НП природного характеру – 2 випадки з них снігові замети – 2 випадків, сильний вітер з дощем - 0.

У 2019 році в Арцизькому районі сталося  87 небезпечних подій – далі НП. Серед яких – НП техногенного характеру – пожежі та загорання – 65 випадків, хибних викликів на пожежу – 8 випадок, (загиблих - 4, постраждалих – 0, врятовано – 0), вибух газу без послідуючого горіння – 1 випадок, ДТП – 0 випадки, виявлення вибухонебезпечних предметів – 2 випадків; НП соціального характеру  – 3 випадків, з них надання допомоги по відчиненню дверей – 3 випадків; НП природного характеру – 13 випадки з них снігові замети – 0 випадків, сильний вітер з дощем - 13.

За поточний період 2020 року в Арцизькому районі сталося  82  небезпечні події – далі НП. Серед яких – НП техногенного характеру – 74 випадків: пожежі та загорання – 69 випадки, з них хибні 7 випадків (загиблих - 3, постраждалих – 0, врятовано – 0), ДТП – 0 випадки, виявлення вибухонебезпечних предметів –5 випадків; НП соціального характеру  – 8 випадків, з них надання допомоги населенню – 5 випадків; НП природного характеру – 3 випадків з них підтоплення – 3 випадки.

Таким чином за останні три роки в Арцизькому районі виникло 240 небезпечних подій, з них 201 пожежа, під час яких загинуло 9 осіб.

Як видно з приведеного вище аналізу, кількість небезпечних подій із року в рік не змінюється в кращу сторону. Ліквідація наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та пожеж потребує значних зусиль та залучення великої кількості особового складу і техніки підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Між тим матеріально-технічне оснащення сил цивільного захисту не відповідає сучасним вимогам. Понад 80% одиниць пожежно - рятувальної техніки потребують оновлення.

Значного покращення потребує робота по створенню в населених пунктах Арцизької міської громади пожежної охорони з цілодобовим чергуванням.

На даний час чергує тільки 1 МПК (с. Нова Іванівка), 1 МПК АФ «Бургуджи» (с. Виноградівка, с. Кам’янське), 1 МПО (с. Задунаївка)  і 1 об’єктова ДПК (Арцизьке ХПП). У 22 населених пунктах Арцизького району пожежна техніка і протипожежні формування відсутні зовсім. Майже 50% пожеж відбуваються за межами міста Арциз, в середньому за 25-30 км від нього, а радіус виїзду пожежної частини складає 3-5 км. Тільки при такій відстані можливе швидке прибуття підрозділу на пожежу та ефективне її гасіння на ранній стадії. При пожежі в найвіддаленіших населених пунктах району час слідування пожежного автомобіля до міста пожежі складає 40 і більше хвилин. Протягом цього часу відбувається швидке поширення вогню, створюється загроза сусіднім будівлям та спорудам. Значно зростає збиток. Травмуються та гинуть люди.

Створення нових підрозділів та утримання існуючих потребує належного фінансування із місцевого та районного бюджету.

Катастрофічною можливо назвати ситуацію с протипожежним водопостачанням в сільській місцевості, де протягом тривалого часу руйнуються пожежні водоймища, після проведення інвентаризації кількість справних водоймищ із року в рік зменшується, значно зменшено кількість водонапірних башт, а існуючи не обладнані перехідними головками для забору води пожежною технікою. Не вистачає протипожежного водопостачання мікрорайону та Арциз-2, не всі гідранти забезпечені покажчиками «ПГ». Не ведеться робота по встановленню нових пожежних гідрантів на так званих безводних дільницях м. Арциз. Для нових гідрантів, котрі встановлюються підприємствами, не виконуються вимоги нормативних документів відносно діаметрів труб (замість діаметра 150, 200 мм встановлюються труби діаметром 50, 65 мм, таким чином на пожежних гідрантах не виконуються умови потрібної водовіддачі).

Потребує уваги забезпечення протипожежного стану об’єктів з масовим перебуванням людей, в першу чергу лікувальних, навчальних, видовищних закладів, де кошти на безпеку людей виділяються за залишковим принципом.

- Мета Програми

Метою Програми є впровадження заходів щодо підвищення рівня безпеки  життєдіяльності населення і захищеності території від пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зниження ризику виникнення таких ситуацій, забезпечення своєчасної протидії пожежам, захисту населення, навколишнього природного середовища, об’єктів та майна від їх наслідків, створення належних умов для ефективної діяльності пожежно-рятувальних підрозділів, які дислокуються на території Арцизької міської громади.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Комплекс запланованих заходів забезпечить вирішення найгостріших проблемних питань у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, що існують в Арцизький міській громади на теперішній час.

Зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, недопущення загибелі і травмування людей під час надзвичайних ситуацій (подій) можливо шляхом підвищення рівня готовності служб цивільного захисту, які дислокуються на території Арцизької міської громади, вжиття комплексу попереджувальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, а також обізнаності населення щодо дій у разі їх виникнення.

З цією метою передбачається:

- створити сучасну районну систему централізованого оповіщення населення;

- відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №775 створити районний матеріальний резерв з метою надання термінової допомоги постраждалому населенню, здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та проведення невідкладних відновлювальних робіт;

- підвищити рівень оперативної готовності пожежно-рятувального підрозділу до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння великих пожеж;

- забезпечити безпеку населення, його життєдіяльності та провадження господарської діяльності шляхом очищення території й об’єктів Арцизької міської громади, забруднених вибухонебезпечними предметами;

- провести навчання населення з питань пожежної безпеки та щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

- створити в міській місцевості на території Арцизької міської громади підрозділи місцевої пожежної охорони.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок міського бюджету інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяги та джерела фінансування Програми викладені в додатку.

Фінансування Програми уточнюється під час складання проекту міського бюджету на відповідний рік, з урахуванням дотримання вимог ст. 85 Бюджетного кодексу України.

Орієнтовний обсяг бюджетного призначення –  2372,0 тис. гривень.

Обсяги фінансування Програми затверджуються щорічно рішеннями Арцизької міської громади в межах наявного фінансового ресурсу.

Строк реалізації Програми – 2021 - 2024 роки.

4. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрямами реалізації Програми є:

- проведення роз’яснювальної роботи в засобах масової інформації;

- розміщення профілактичних матеріалів, сюжетів, роликів соціальної реклами в теле - радіо компаніях та статей у ЗМІ усіх форм власності;

- виготовлення друкованої продукції (листівок, плакатів, буклетів);

- виготовлення й установка соціальної реклами (постерів, бігбордів та сітілайтів);

- організація проведення Всеукраїнського дитячого руху «Школа безпеки»;

-  організація проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних;

- проведення в закладах освіти тижня безпеки життєдіяльності та відкритих уроків з правил безпечної життєдіяльності;

- проведення конкурсу дитячого малюнку на протипожежну тематику;

- проведення навчання в закладах освіти правилам поведінки при знаходженні вибухонебезпечних предметів;

- закупівля поливо-мастильних матеріалів;

- закупівля спеціалізованої аварійно-рятувальної техніки, пожежно-технічного оснащення, спеціального та форменого одягу аварійно-рятувальних підрозділів з метою виконання робіт за призначенням;

- проведення тактико-спеціальних навчань з розгортанням зведеного загону ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння великих пожеж з залученням районних служб цивільного захисту;

- утворення та забезпечення функціонування в Арцизький міській громади підрозділів місцевої пожежної охорони;

- ремонт та встановлення вуличних пожежних гідрантів, будівництво та ремонт пожежних водоймищ, створення пірсів для забору води пожежною технікою з природних водо джерел;

- закупівля твердого палива з метою опалення службових приміщень аварійно-рятувальних підрозділів;

- проведення поточних та капітальних ремонтів з метою покращення умов несення служби особового складу ДПРЧ 11 м. Арциз.

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 3,4.

- Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання заходів Програми дозволить:

- підвищити рівень оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації;

- підвищити рівень готовності органів влади до ліквідації надзвичайних ситуацій;

- створити регіональний матеріальний резерв за рахунок накопичення матеріальних засобів та запасів паливно-мастильних матеріалів, необхідних для запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків;

- підвищити боєготовність до дій за призначенням сил та засобів області для ефективного виконання завдань з рятування людей, гасіння пожеж та ліквідації НС;

- створити безпечні умови проживання населення;

- мінімізувати загрозу настання нещасних випадків від поводження з вибухонебезпечними предметами;

- підвищити рівень обізнаності населення правилам безпечної поведінки і здорового способу життя;

- забезпечити гласність, прозорість і вільний доступ громадян до інформації про стан довкілля та небезпечні явища, що загрожують безпеці людей;

- забезпечити у кожному населеному пункті Арцизької міської громади гарантований  рівень пожежної безпеки.

- Координація та контроль за ходом виконання Програми

Реалізація Програми забезпечується Арцизькою міською громадою, Арцизьким МРС ГУ ДСНС України в Одеській області, 2 державним пожежно-рятувальним загоном ГУ ДСНС України в Одеській області.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснюється Арцизькою міською громадою та Арцизьким МРС ГУ ДСНС України в Одеській області.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюють головні розпорядники коштів, відповідальні за виконанням окремих завдань і заходів Програми.

Виконавці Програми інформують Арцизьку міську громаду про стан виконання заходів, визначених даною Програмою до 10 числа місяця  наступного за звітним кварталом.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше ніж у двомісячний строк, відповідальний виконавець складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Арцизької міської громади разом із  пояснювальною запискою.

Додаток 1

## ПАСПОРТ

програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

на 2021 – 2024 роки

|  | Ініціатор розроблення програми | 11 Державна пожежно-рятувальна частина м. Арциз |
| --- | --- | --- |
|  | Розробник програми | 11 Державна пожежно-рятувальна частина м. Арциз |
|  | Співрозробник програми | Арцизька міська громада |
|  | Відповідальний виконавець програми | Арцизька міська громада, 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області |
|  | Учасники програми | 11 Державна пожежно-рятувальна частина м. Арциз Арцизька міська громада 2 державний пожежно - рятувальний загін ГУ ДСНС України в Одеській області |
|  | Термін реалізації програми | 2021-2024 роки |
|  | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Міській бюджет |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього (тис.грн.), у тому числі: | 2372,0 |
| 8.1 | міський бюджет | 2372,0 |
| 8.2 | кошти не бюджетних джерел | Не підлягає прогнозуванню |

Додаток 2

Ресурсне забезпечення

програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

на 2021 – 2024 роки

| Орієнтовний обсяг коштів, який пропонується залучити для виконання Програми | 2021 рік (тис.грн.) | 2022 рік (тис.грн.) | 2023 рік (тис.грн.) | 2024 рік (тис.грн.) | Всього (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Міський бюджет | 580,0 | 588,0 | 601,0 | 603,0 | 2372,0 |
| кошти не бюджетних джерел | Не підлягає прогнозуванню та буде залежати від фактичних показників |  |  |  |  |
| РАЗОМ: | 580,0 | 588,0 | 601,0 | 603,0 | 2372,0 |

Додаток 3

Напрямки діяльності та заходи

програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на 2021 – 2024 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк вико-нання | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.) |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Інформаційне забезпечення у сфері техногенно-природної та пожежної безпеки | 1.1.Проведення роз’яснювальної роботи в засобах масової інформації 1.2.Розміщення профілактичних матеріалів, сюжетів, роликів соціальної реклами в теле -радіо компаніях та статей у ЗМІ усіх форм власності 1.3. Виготовлення друкованої продукції (листівок, плакатів, буклетів) 1.4. Виготовлення й установка соціальної реклами (постерів, бігбордів та сітілайтів) 1.5. Організація проведення акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти.» 1.6. Організація проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних ВСЬОГО: | 2021-2024 | 2 ДПРЗ ГУ ДСНС | Міський бюджет | 4,0 8,0 8,0 4,0 4,0 16.0 44,0 | 1,0 2,0 2,0 1,0 1.0 4,0 11,0 | 1,0 2,0 2,0 1,0 1.0 4,0 11,0 | 1,0 2,0 2,0 1,0 1.0 4,0 11,0 | 1,0 2,0 2,0 1,0 1.0 4,0 11,0 | Підвищення рівня обізнаності населення щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |
| 2 | Проведення навчання з безпеки життєдіяльності в закладах освіти в рамках акції „Запобігти, врятувати, допомогти” | 2.1. Проведення в закладах освіти тижня безпеки життєдіяльності та відкритих уроків з правил безпечної життєдіяльності. 2.2. Проведення конкурсу дитячого малюнку на протипожежну тематику. 2.3. Проведення навчання в закладах освіти правилам поведінки при знаходженні вибухонебезпечних предметів ВСЬОГО: | 2021- 2024 | 2 ДПРЗ ГУ ДСНС | Міський бюджет | 8,0 8,0 4,0 20,0 | 2,0 2,0 1,0 5,0 | 2,0 2,0 1,0 5,0 | 2,0 2,0 1,0 5,0 | 2,0 2,0 1,0 5,0 | Навчання дітей практичним діям під час виникнення небезпечних подій різного характеру |
| 3 | Створення місцевого матеріального резерву для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню | 3.1. авто бензину А-92 - 4 т: 2021 рік – 1 т 2022 рік – 1 т 2023 рік – 1 т 2024 рік – 1 т | 2021-2024 | Арцизька міська громада | Міський бюджет | 114,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | Підвищення рівня готовності органів влади до ліквідації надзвичайних ситуацій |
|  |  | 3.2. дизельного палива- 4 т: 2021 рік – 1 т 2022 рік – 1 т 2023 рік – 1 т 2024 рік – 1 т ВСЬОГО: |  |  |  | 106,0 220,0 | 25,0 52,0 | 26,0 54,0 | 27,0 56,0 | 28,0 58,0 |  |
| 4 | Забезпечення пожежної безпеки Арцизького району | 4.1 Утворення та забезпечення функціонування в Арцизький міській громаді підрозділів місцевої пожежної охорони. 4.2. Ремонт та встановлення вуличних пожежних гідрантів, будівництво та ремонт пожежних водоймищ, створення пірсів для забору води пожежною технікою з природних водо джерел. 4.3 Забезпечення паливо-мастильними матеріалами з метою ліквідації пожеж, загорань та інших надзвичайних подій техногенного та природного характеру: - А-92 – 2 т щороку - дизельним паливом – 0,5 т щороку ВСЬОГО: | 2021-2024 | Арцизька міська громада | Міський бюджет | 800,0 60,0 225.0 53.0 1138,0 | 200,0 15,0 50.0 12.0 277,0 | 200,0 15,0 55.0 13.0 283,0 | 200,0 15,0 60.0 14.0 289,0 | 200,0 15,0 60.0 14.0 289,0 | Забезпечення у кожному населеному пункті району гарантованого рівня пожежної безпеки забезпечення протипожежного водопостачання під час ліквідації пожеж та наслідків НС(НП) |
| 5 | Забезпечення належних умов функціонування органів та підрозділів цивільного захисту | 5.1. Проведення поточних та капітальних ремонтів з метою покращення умов несення служби особового складу ДПРЧ-11 м. Арциз. 5.2. Закупівля спеціалізованої аварійно-рятувальної техніки, пожежно-технічного оснащення, спеціального та форменого одягу аварійно-рятувальних підрозділів з метою виконання робіт за призначенням. 5.3. Закупівля твердого палива з метою опалення ДПРЧ-11 м. Арциз ВСЬОГО: | 2021-2024 | 2 ДПРЗ ГУДСНС України | Міський бюджет | 400,0 400,0 150.0 950,0 | 100,0 100,0 35.0 235,0 | 100,0 100,0 35.0 235,0 | 100,0 100,0 40.0 240,0 | 100,0 100,0 40.0 240,0 | Підвищення рівня готовності ДПРЧ-11 м. Арциз до виконання завдань за призначенням |
|  |  | З міського бюджету |  |  |  | 2372,0 | 580,0 | 588,0 | 601,0 | 603,0 |  |
|  |  | Інші джерела |  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  |  | РАЗОМ |  |  |  | 2372,0 | 580,0 | 588,0 | 601,0 | 603,0 |  |

Додаток 4

# ГРАФІК

утворення місцевих пожежних команд на території Арцизької міської громади

| Назва населеного пункту району | Необхідна кількість місцевих пожежних команд (МПК) | Мінімальна штатна чисельність | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Главані | 1 | 10 | ---------- |  |  |  |
| с. Холмське | 1 | 10 |  | ---------- |  |  |
| с. Делень | 1 | 10 |  |  | ---------- |  |
| с. Надеждівка | 1 | 10 |  |  |  | ---------- |