ПРОЕКТ

# УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження міської Програми

«Безпечне місто Арциз 2020-2022»

На підставі п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного Кодексу України, з метою посилення безпеки громадян, захисту важливих об’єктів міста та комунального майна, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень, Арцизька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити  міську Програму «Безпечне місто Арциз 2020-2022» (Додаток 1).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські  комісії  з питань житлово-комунального господарства та благоустрою та планово-бюджетну комісію.

Міський голова                                                    В.М. Міхов

__________

№ ____-VIІ

Програма

«Безпечне місто Арциз 2020-2022»

м. Арциз - 2019 рік

- Паспорт Програми

«Безпечне місто Арциз 2020-2022».

| 1 | Ініціатор розроблення програми | Арцизька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробник Програми | Арцизька міська рада |
| 3 | Відповідальний виконавець Програми | Арцизька міська рада |
| 4 | Учасники Програми | Арцизька міська рада, Арцизькій відділ Національної поліції, підприємства, організації, установи, заклади міста. |
| 5 | Термін реалізації Програми | 2020 – 2022 роки |
| 6 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет міста Арциз |
| 7 | Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 2500 тис. грн. |

- Аналіз поточної ситуації, опис системи.

Впродовж декількох років в нашій країні як ніколи гостро постає питання посилення безпеки громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності міста та захисту міського майна.

Виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі влади та правоохоронних органів, підвищенні оперативності реагування на небезпечні ситуації. При цьому нові засоби та методи гарантування безпеки міста мають обов’язково відповідати основним вимогам сьогодення - забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі.

Арциз – районний центр, має розвинену інфраструктуру в районі. Життєдіяльність міста забезпечується декількома стратегічно важливих об’єктів. Інколи у місті проводяться масові заходи. Також актуальним є питання посилення безпеки дорожнього руху. Це вимагає як створення системи відеоспостереження міста, так і встановлення сучасних систем, здатних реагувати на тривожні події, здійснювати інтелектуальну обробку зображення, моніторинг середовища, забезпечувати контроль ситуації та нормальної роботи систем та обладнання.

Розроблення Програми «Безпечне місто Арциз 2020-2022» (далі - Програма) обумовлено потребою впровадження комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту стратегічних об’єктів та об'єктів забезпечення життєдіяльності міста, безпеки дорожнього руху.

Сьогодні в Україні склалась дуже напружена ситуація в зв'язку з погіршенням криміногенного стану. Саме тому існує нагальна потреба у посиленні заходів безпеки нашого міста.

Влада та правоохоронні органи міста працюють над попередженням та протидією можливим загрозам інтересам держави, життю та здоров’ю громадян, намагаються забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації.

На сьогоднішній день у Арцизі існує багато місць та об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією. До них відносяться:

- в’їзди в місто, перехрестя, пішохідні переходи;

- центральна частина міста;

- площа та сквер;

- місця масового перебування людей, ринки;

- стратегічні та важливі для життєдіяльності міста об’єкти;

- адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, об’єкти житлово-комунального господарства, інші громадські будівлі тощо;

- автодорожні шляхи.

Особливої уваги потребує забезпечення належного контролю проведення у місті масових заходів.

Виконавчим комітетом міської ради постійно проводяться заходи, спрямовані на створення комфортного і безпечного проживання у місті. Сфера застосування засобів та методів безпеки завдяки використанню спеціального обладнання відеоспостереження, приладів і датчиків дозволить контролювати роботу систем та об’єктів життєзабезпечення міста, оперативно реагувати на аварійні ситуації, здійснювати моніторинг безпеки дорожнього руху.

Впровадження єдиної локальної міської мережі як складової системи відеоспостереження міста зможе покращити криміногенну ситуацію міста. Можливість фіксації та збору доказів з місць скоєння правопорушень сприятиме як розкриттю кримінальних злочинів, так і їх профілактиці та попередженню.

Наразі, надзвичайно актуальною є потреба моніторингу ситуації на дорогах міста для забезпечення оперативного реагування на аварії та ситуації, які можуть зашкодити життю та здоров’ю громадян, розкриття злочинів, пов’язаних із використанням автотранспорту, та отримання реальної інформації про дорожньо-транспортні події. За потребою, оперативного відстеження маршруту руху транспортного засобу здійснюватиметься контроль роботи компонентів міської інфраструктури.

Найкращим рішенням зазначених потреб стане створення єдиної локальної міської мережі системи «Безпечне місто Арциз», в яку будуть об’єднані всі міські камери зовнішнього відеонагляду та інші елементи (пристрої, датчики тощо) системи безпеки, а також збереження та обробку отриманої інформації.

Основні складові системи «Безпечне місто Арциз»:

- Відеоспостереження за громадськими місцями та стратегічними об’єктами міста - забезпечує безпеку громадян, сприяє попередженню порушення громадського порядку, в тому числі, в місцях масового перебування людей, забезпечує створення доказової бази у випадку здійснення правопорушень.

- Відеоспостереження для забезпечення контролю за безпекою дорожнього руху - моніторинг ситуації на автошляхах міста, фіксація номерних знаків автомобілів порушників та викрадених автомобілів.

- Єдина локальна міська мережа системи «Безпечне місто Арциз», яка забезпечує зв’язок та отримання інформації від усіх елементів системи із наданням інформації з цієї системи до правоохоронних органів.

- Центр збору та обробки інформації - центр з відповідним обладнанням та програмним забезпеченням, що призначений для зберігання, обробки, аналізу інформації.

- Мета та завдання Програми.

Мета даної Програми - посилення безпеки громадян, захисту важливих об’єктів міста та комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності міста, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.

Основними завданнями Програми є:

- Посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров’я громадян міста.

- Забезпечення стабільного функціонування важливих для нормальної життєдіяльності об’єктів міста шляхом впровадження додаткових заходів захисту, нагляду та контролю ситуацій.

- Забезпечення взаємодії, координації спільних дій та зусиль влади і правоохоронних органів, спрямованих на забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на надзвичайні події та загрози інтересам країни, запобігання та подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормальної життєдіяльності міста.

- Створення єдиної локальної міської мережі системи «Безпечне місто Арциз», в яку будуть об’єднані всі міські камери зовнішнього відеонагляду та інші елементи системи безпеки об’єктів комунальної власності.

- Підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні події та небезпечні ситуації.

- Профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та збору доказової бази при скоєнні правопорушень.

- Здійснення моніторингу стану об’єктів благоустрою (прибирання, дотримання правил благоустрою тощо).

4. Заходи та етапи виконання Програми.

| № п/п | Заходи | Термін виконання | Виконавці Програми |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробка технічних умов на встановлення системи відеоспостереження міста | 1 півріччя 2020 р. | Робоча група виконавчого комітету Арцизької міської ради. |
| 2. | Визначення місць та об’єктів, що потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією, їх пріоритетність, черговість встановлення камер відеоспостереження та інших елементів системи «Безпечне місто Арциз» (датчиків, пристроїв для розпізнавання номерних знаків автомобільного транспорту, облич громадян тощо) | 1 півріччя 2020 р. | Робоча група виконавчого комітету Арцизької міської ради, Арцизькій відділ Національної поліції. |
| 3. | Визначення черговості впровадження системи відеонагляду міста та встановлення відеокамер (перша черга – в’їзд/виїзд м.Арциз, перехрестя, пішохідні переходи, інші місця, де згідно статистичних даних найгірша криміногенна ситуація) | 1 півріччя 2020 р. | Робоча група виконавчого комітету Арцизької міської ради, Арцизькій відділ Національної поліції. |
| 4. | Визначити приміщення для встановлення серверної частини системи та приміщення для встановлення (відео-стіни) системи відеоспостереження | 1 півріччя 2020 р. | Робоча група виконавчого комітету Арцизької міської ради. |
| 5. | Розробка технічного завдання на проектування системи відеоспостереження | 1 півріччя 2020 р. | Робоча група виконавчого комітету Арцизької міської ради. |
| 6. | Розробка проекту системи відеоспостереження | 1 півріччя 2020 р. | Спеціалізована організація за договором. |
| 7. | Реалізація проекту системи відеоспостереження | 2020 р. – 2022 р. | Спеціалізована організація за договором; Робоча група виконавчого комітету Арцизької міської ради. |
| 8. | Після впровадження системи відеоспостереження забезпечення зберігання архівів відеозаписів (згідно технічних умов) та передбачення фінансування на утримання та технічне обслуговування Програми | 2020 р. – 2022 р. | Виконавчий комітет Арцизької міської ради; Спеціалізована організація за договором |

- Фінансове забезпечення Програми.

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету затверджується міською радою в складі видатків міського бюджету на 2020-2022 років. Потреба у фінансуванні згідно додатку.

- Очікувані результати виконання Програми.

- Впровадження систем безпеки.

- Ведення спостереження за всіма подіями, що відбуваються в місті.

- Запобігання надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення негайне інформування відповідних служб для оперативного їх усунення.

- Скоординована робота місцевої влади та правоохоронних органів міста у напрямку посилення безпеки громадян та захисту міста.

- Підтримка громадського порядку у місті.

- Посилення безпеки громадян, гарантування забезпечення їх захисту з боку влади та правоохоронних органів міста.

- Успішна протидія можливим загрозам інтересам держави, провокаціям, проявам тероризму.

- Зниження криміногенного стану у місті.

- Підтримка нормальної життєдіяльності міста, стабільної роботи його важливих об’єктів.

- Попередження та успішне подолання небезпечних та надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків.

- Підвищення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, зменшення дорожньо-транспортних пригод, кількості злочинів, пов'язаних з використанням автотранспорту, підвищення безпеки дорожнього руху.

- Створення єдиної локальної мережі системи «Безпечне місто Арциз».

Кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання Програми.

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Роки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Показники витрат (ресурсне забезпечення Програми) | тис. грн. | 833 | 834 | 833 |
| 2. | Показники продукту: Система відеоспостереження | % | 33,3 | 33,4 | 33,3 |
| 3. | Показники ефективності: динаміка зменшення правопорушень у поточному році | % | 5 | 15 | 20 |
| 4. | Показники якості: динаміка збільшення розкриття правопорушень у поточному році | % | 10 | 17 | 25 |

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

- Координацію дій між виконавцями Програми здійснює виконавчий комітет Арцизької міської ради.

- Щорічно проводиться звітування про хід виконання Програми за звітний період на засіданні виконавчого комітету Арцизької міської ради.

- Висвітлення основних результатів реалізації Програми у засобах масової інформації (на офіційному веб-сайті Арцизької міської ради).

- Після закінчення встановленого терміну виконання Програми складається підсумковий звіт про результати її виконання та подається на розгляд Арцизької міської ради не пізніше ніж у двомісячний термін після закінчення встановленого терміну її виконання.

Міський голова	В.М. Міхов

Додаток

до Програми «Безпечне місто Арциз 2020-2022»

Міський голова                                                                     В.М. Міхов

Етапи фінансування Програми «Безпечне місто Арциз 2020-2022».

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми за рахунок місцевого бюджету | Етапи виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 етап, тис.грн. | 2 етап, тис.грн. | 3 етап, тис.грн. |  |
|  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |
| Всього, тис.грн. | 833 | 834 | 833 | 2500 |