УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

Про Программу  впровождения  в  місті  Арциз

системи  відеоспостереження

Керуючись пунктом 2 частини 1 статті 38  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши  звернення  керівника  Білгород – Дністровської місцевої  прокуратури  радника  юстиції  В.Д.Терзі , з метою покращення забезпечення громадського порядку і профілактики злочинності в місті Арциз  Арцизька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму впровадження в місті  Арциз  системи відеоспостереження  згідно з додатком до цього рішення.

2. Доручити Виконавчому комітету  Арцизької міської ради затвердити кошторис видатків на виконання Програми на 2018 рік .

3. Головному  бухгалтеру проводити фінансування заходів щодо впровадження Системи в поточному році відповідно до затвердженого кошторису.

4. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань депутатської діяльності та етики (голова постійної комісії – О.В.Антонюк), постійній комісії з питань бюджету ( голова комісії- К.М.Мойссеєва),  з питань  житлово – комунального господарства та благоустрою (голова комісії – Лебеденко М.К.)  .

Міський  голова                                                               В.М.Міхов

08.02.2018 р.

№      VII

Додаток до рішення  від     08.02.2018 р. №

П Р О Г Р А М А

впровадження в місті Арцизі

системи відеоспостереження

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Програма впровадження в місті Арцизі системи відеоспосте-реження (надалі – Програма) розроблена з метою підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадського правопорядку, профілактики злочинності, боротьби з нею, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян міста та посилення взаємодії з органами місцевого самоврядування у протидії всім формам злочинності в інтересах територіальної громади.

1.3. Використання сучасних технічних засобів, зокрема впровадження єдиного комплексу відеоспостереження на території міста, значно підвищить оперативне реагування на скоєні злочини, збільшить кількість розкритих злочинів, призведе до зменшення таких видів злочинів як пограбування, розбійні напади, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство, порушення правил дорожнього руху.

1.4. Територіально розподілена система відеоспостереження (надалі – Система) є власністю Виконавчого комітету Арцизької міської ради і повинна забезпечити відеонагляд за визначеними УМВСУ міськими об’єктами (площі, вулиці, ринки, перехрестя тощо – місця найбільш масового скупчення громадян, транспорту, тобто потенційно криміногенні ділянки міста) з передачею оперативної інформації в центр управління Системою   та одночасно забезпечувати доступ до неї чергової частини міського відділу внутрішніх справ з наданням їй права управління відеокамерами та можливості доступу до архівних даних Системи.

1.5. Програма розрахована на встановлення у 2018 році Системи на ___________________________ об’єктах спостереження.

2. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні особи | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення міської робочої групи з метою вирішення організаційно-технічних заходів щодо створення Системи |  |  |
| 2 | Проведення відбору профільних фірм для виконання процедури закупівлі послуг | Голова робочої групи | 2018 р. |
| 3 | Визначення основних вимог до Системи для виконання Технічного завдання на її розробку | Голова робочої групи | 2018 р. |
| 4 | Надання Міським відділом внутрішніх справ УМВС України в м Арциз повної інформації про всі об’єкти спостережень на території міста в порядку пріоритетності включення їх у Систему з визначенням конкретних місць установки камер спостереження | . – начальник Міського відділу внутрішніх справ УМВС України в , начальника управління громадської безпеки УМВС України в | 2018 р. |
| 5 | Проведення процедури закупівлі послуги | Голова тендерного комітету | 2018 р. |
| 6 | Погодження місць розміщення засобів відеоспостереження з власниками приміщень, об’єктів | Робоча група | 2018 р. |
| 7 | Розробка Технічного завдання на створення Системи | Робоча група, Виконавець проекту | 2018 р. |
| 8 | Розробка проектно-кошторисної документації | Робоча група, Виконавець проекту | 2018 р. |
| 9 | Закупівля технічних засобів – відеообладнання та комп’ютерного обладнання центру управління Системою | Виконавець проекту, Виконавчий комітет Арцизької міської ради | 2018 р. |
| 10 | Встановлення засобів зв’язку | Виконавець проекту, Виконавчий комітет Арцизької міської ради | 2018 р. |
| 11 | Встановлення відеообладнання | Виконавець проекту | 2018 р. |
| 12 | Проведення пусконалагоджувальних робіт та здача Системи в експлуатацію | Виконавець проекту, Виконавчий комітет Арцизької міської ради, Міський відділ внутрішніх справ УМВС України в Одеській області | 2018 р. |
| 13 | Розрахунок фінансування Системи на її експлуатацію та обслуговування в 2018 р. | Робоча група | грудень 2018 р. |
| 14 | Розробка проекту встановлення оптичноволоконних ліній зв’язку виконкому з метою забезпечення надійності функціонування системи та здешевлення її експлуатації | Виконавчий комітет Арцизької міської ради | грудень 2018 р. |
| 15 | Розробка заходів розвитку Системи на 2019 р. | Робоча група | грудень 2018 р. |

3. ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету (згідно з пунктом 2 частини 1 статті 38 , 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”).

4. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація цієї Програми дозволить покращити охорону громадського порядку в місті Арцизі, здійснювати профілактику правопорушень та попереджувати скоєння злочинів.

Система може бути відкрита для всіх зацікавлених осіб, які можуть стати ініціаторами встановлення відеокамер, включених у Систему, поблизу їх підприємств, організацій, торгових закладів, автостоянок, інших місць масового скупчення людей.

Таким чином, вона вигідна і для міста і для міліції як певна запорука забезпечення громадського порядку, охорони об’єктів міської інфраструктури та безпеки дорожнього руху.

Секретар міської ради                                              Д.Г.Барсукова